## Sheet1
参考：ＳＡＧＡ２０２４競技会楽しむ環境づくり事業（動画配信サポート事業）の受託者と事務局の主な役割一覧
|  | 受託者 |  |  |  | 事務局
項目 |  | 役割 | 想定数量 | 時期 | 内容 | 役割 | 内容
マニュアル | 作成 | ◎ | １式 | 契約締結後約１か月以内 | ・事務局と協議しマニュアルを作成し、データ形式で事務局へ納品 | 〇 | ・内容の協議・確認
| 改定 | ◎ | １式 | 都度 | ・FAQを掲載するなど分かりやすく改定し、データ形式で事務局へ納品 | 〇 | ・内容の協議・確認
研修会 | 参加者募集 |  |  |  |  | ◎ | ・研修会参加者の募集
| 研修会企画（事前調整・準備） | ◎ | 10回 | 都度 | ・研修会実施に向けた事前準備 | ◎ | ・場所、日程、会場使用（電源含む）等の事前調 ・参加者との調整
| 実施（スタッフ） | ◎ | 10回 | 事務局にて 都度調整 | ・講師１名 | 〇 | ・１名（サポート及び参加者管理）
|  | ◎ | 10回 | 事務局にて 都度調整 | ・アシスタントスタッフ１名
| 実施（機材、印刷物、デモ用YouTube） | ◎ | 10回 | 事務局にて 都度調整 | ・座学形式で使用する講義用機材（PC、プロジェクター、スクリーン、モニター、ケーブル類等）の準備 ※PC以外は可能な限り会場設備が使用できるよう事務局にて調整に努める ・研修会で配布するマニュアル等の印刷部数を必要部数準備 ・研修会で使用するデモ用YouTubeの準備 | ◎ | ワークショップ形式で使用する撮影・配信機材等は別添１に掲げる機材（モバイルルーター含む）を準備
練習会・体験会 | 参加者募集 |  |  |  |  | ◎ | ・練習会・体験会参加者の募集
| 実施準備（事前調整・準備・会場準備等） |  |  |  |  | ◎ | ・対象競技・大会（試合）・会場・日程等の事前調整（配信方法、撮影場所、電源等含む）※候補は別添２を参照 ・参加者との調整
|  | ◎ | 42人日 | 都度 | ・統括スタッフ１名（別添２参照） | 〇 | ・１名（サポート） ※複数会場兼務する場合がある。
|  | ◎ | 42人日 | 都度 | ・アシスタントスタッフ１名（別添２参照）
| 実施（スタッフ） | ◎ | 74人日 | 事務局にて 都度調整 | ・統括スタッフ１名（別添２参照） | 〇 | ・１名（サポート及び参加者管理） ※複数会場兼務する場合がある。
|  | ◎ | 74人日 | 事務局にて 都度調整 | ・アシスタントスタッフ１名（別添２参照）
| 実施（機材） | ○ | １式 | 必要に応じて | ・光回線を使用できる会場では、必要に応じてルーター等機器の準備及び設定を実施 | ◎ | ・使用する撮影・配信機材等は別添１に掲げる機材（モバイルルーター含む）を準備
| 配信用YouTube |  |  |  |  | ◎ | ・配信用YouTubeの準備（配信枠、ストリームキー設定等） ・配信用YouTubeの操作（フタ開け・閉め）
募集サポート | 情報発信実施（記事作成、掲載） | ◎ | 11月 | 毎月 | ・本事業紹介や活動内容報告等の記事等を作成し情報発信することで、事務局の参加者募集をサポート | 〇 | ・内容の協議・確認
| 募集チラシ作成 | ◎ | １式 | 契約締結後約１か月以内 | ・参加者募集に関するチラシを作成し、データ形式で事務局へ納品 | 〇 | ・内容の協議・確認
管理・助言 | 事業全体推進に関する管理・助言 | ◎ | 11月 | 毎月 | ・事業推進に関する事項の管理・助言 ・競技会場に関する事項（通信ネットワーク等）に関する助言
参考３